软件工程课程大作业

智慧企业知识财富库系统

项目开发计划

文档版本 V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程大作业 |
| --- | --- |
| 项目版本 | V2.0 |
| 项目组织形式 | 单人独立项目组 |
| 编制人 | 项目负责人（本人） |
| 编制日期 | 2026-10-31 |

课程设计项目 · 演示数据均为虚构

目录

1 项目背景、目标与范围	4

1.1 项目背景	4

1.2 项目目标	4

1.3 成功标准	4

1.4 项目范围	5

1.5 约束与假设	5

2 组织与单人角色映射	6

2.1 组织形式	6

2.2 角色映射	6

2.3 工作量与投入安排	7

2.4 单人协作机制	7

3 工作分解结构（WBS）	7

3.1 WBS 编制原则	7

3.2 WBS 任务表	8

4 模块开发任务与分工	9

5 12 周开发进度计划	10

5.1 总体进度安排	10

5.2 每周执行节奏	11

5.3 进度控制规则	11

6 里程碑计划	11

7 交付物计划	12

8 配置管理计划	12

8.1 配置项	12

8.2 版本与命名规则	13

8.3 分支与提交策略	13

8.4 变更控制	13

8.5 备份与可复现性	13

9 质量保证计划	14

9.1 质量目标	14

9.2 质量活动	14

9.3 测试层次	14

9.4 完成定义（Definition of Done）	15

9.5 缺陷处理原则	15

10 沟通机制	15

10.1 沟通对象与方式	15

10.2 沟通规则	16

11 风险与应对计划	16

11.1 风险监控方式	17

12 验收标准与验收方法	17

12.1 功能验收标准	17

12.2 质量验收标准	18

12.3 验收方法	18

12.4 验收结论规则	18

13 计划收口	18

1 项目背景、目标与范围

1.1 项目背景

企业在日常经营中会沉淀制度、流程、产品说明、项目经验和常见问题等知识，但这些内容往往分散在文件夹、聊天记录和个人笔记中。即使已经建立文档库，仍常见三个问题：第一，文档缺少统一分类、版本和状态管理，查找成本高；第二，机密文档与普通文档混放，检索和问答容易越过权限边界；第三，传统关键词搜索只能返回文档列表，用户仍需逐篇阅读并自行整理答案。

本项目以课程大作业为背景，设计并实现一个可本地运行、可重复演示的智慧企业知识财富库系统。系统以“可鉴权的知识文档库”为底座，叠加检索增强问答、知识图谱、收藏、审计、用户与分类管理、系统运维等功能，用于展示软件工程全过程中的需求分析、体系结构设计、模块实现、测试验证和交付管理能力。

需要明确的是，本项目没有真实企业用户，也没有在生产环境上线，不使用真实企业资料。系统中的账号、制度正文、部门、图谱节点和问答记录均为虚构演示数据。项目价值在于验证一套完整的技术与工程闭环，而不是证明某个真实组织已经采用该系统。

1.2 项目目标

| 编号 | 目标 | 可检查结果 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 完成从立项、需求、设计、开发、测试到交付的完整过程 | 各阶段均有可追溯文档、版本记录和验收证据 |
| G2 | 形成可运行的业务闭环 | 用户能够登录、浏览和检索文档、发起问答、查看图谱，并按照角色和密级访问数据 |
| G3 | 建立清晰的前后端分层架构 | Vue 3 + Vite 前端通过 REST API 调用 Flask 3 后端，业务逻辑不散落在页面中 |
| G4 | 建立可重复的自动化质量基线 | pytest 自动化测试共 136 条，编制本计划时的项目快照为全部通过；正式验收以冻结版本的实际执行结果为准 |
| G5 | 形成完整的课程交付材料 | 包含 10 张 UML 图、前端页面截图、测试证据、运行说明和课程文档 |
| G6 | 在单人条件下保持范围、进度和质量可控 | WBS、周计划、里程碑、风险清单和验收清单均有明确责任人和检查点 |

1.3 成功标准

| 编号 | 成功标准 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | 八个业务与管理模块全部可用 | 按模块验收表逐项演示，不出现阻断性缺陷 |
| SC-02 | 核心演示链路可完整执行 | 登录 → 文档检索 → 文档详情 → 检索增强问答 → 知识图谱 → 收藏/审计 → 管理功能 |
| SC-03 | 权限规则在列表、详情、检索和问答中一致 | 管理员、同部门用户、异部门用户、作者等场景对照验证 |
| SC-04 | 自动化测试全部通过 | 在冻结版本和独立测试数据库中执行 pytest，记录通过数、失败数、错误数与耗时 |
| SC-05 | 文档、图、截图与代码版本一致 | 文档中的项目名、版本号、技术栈、模块名和截图均对应 V2.0 |
| SC-06 | 交付包可复现 | 按说明安装依赖、初始化数据库、启动前后端并执行测试 |

1.4 项目范围

1.4.1 范围内

| 模块 | 本期范围 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| 认证与权限 | 登录、退出、会话、角色识别、菜单控制、文档密级与部门隔离 | 采用本地账号体系，不接入企业统一身份认证 |
| 知识文档 | 文档新建、编辑、删除、查看、分类、标签、状态、筛选、分页和检索 | 以文本型知识文档为主，不扩展为完整办公套件 |
| 检索增强问答 | 文本切分、中文分词、权限内检索、Top-K 片段、来源展示、问答历史 | 回答必须受当前用户可见范围约束，并明确展示依据 |
| 知识图谱 | 文档、部门、分类、关键词等实体关系同步与可视化 | 采用轻量关系模型和 ECharts 力导向图，不建设图数据库平台 |
| 收藏 | 文档收藏、取消收藏、个人收藏列表 | 仅服务当前登录用户 |
| 审计 | 登录、失败登录、文档访问、问答和关键写操作留痕；管理员查询 | 审计用于课程演示和问题追踪，不等同于合规级审计平台 |
| 用户与分类管理 | 用户查看与管理、分类维护等后台能力 | 账号数据为虚构演示数据 |
| 系统运维 | 工作台、关于页、健康检查、初始化数据、启动与测试脚本 | 以单机演示为主，不承诺生产高可用 |
| 前端与交互 | Vue 3 + Vite 单页应用、路由、API 客户端、统一布局、错误提示和页面截图 | 覆盖桌面端主要页面，不承诺原生移动端适配 |
| 测试与文档 | pytest 自动化测试、UML、需求/设计/测试/总结文档、运行说明 | 以课程验收和可复现性为目标 |

1.4.2 范围外

| 不在本期范围 | 原因 |
| --- | --- |
| 真实企业生产部署、正式运营和高可用集群 | 课程项目以本地可演示和工程过程验证为目标 |
| 对接真实企业 SSO、LDAP、AD 或多租户组织体系 | 会显著扩大认证与数据隔离范围 |
| 大模型训练、微调、向量数据库平台和模型运营 | 技术风险与资源成本超出课程周期 |
| 原生移动端 App、复杂审批流和在线协同编辑 | 不构成核心验收链路 |
| 生产级备份恢复、合规审计、等保测评 | 需要真实组织和运维环境，课程阶段无法真实完成 |
| 真实企业用户访谈和真实业务数据 | 本项目明确为课程虚构场景 |

1.5 约束与假设

项目由一人完成，所有角色由本人兼任，进度和质量控制必须依赖时间盒、清单和自检。

项目采用 Vue 3 + Vite、Flask 3 REST API、SQLAlchemy、SQLite、ECharts、jieba 和 pytest，优先保证本机可复现。

外部大模型接口只作为可选增强；即使不配置外部模型，检索、来源展示和本地回答链路仍应可演示。

演示数据必须为虚构内容，文档、截图和答辩材料不得声称系统已在真实企业生产使用。

所有关键交付物以 2026-10-31 的冻结版本为准；编制计划时的 136 条测试结果视为项目快照，最终验收需重新执行。

2 组织与单人角色映射

2.1 组织形式

本项目采用“单人独立项目组”形式。本人既是项目组长，也是全部执行角色的承担者。项目组没有其他成员，不存在代码交接、跨人沟通或多人并行开发；但为了保证软件工程过程完整，仍按照课程要求设置需求、设计、开发、测试、配置管理和交付等角色，并由本人以不同工作视角完成对应职责。

这种组织形式的优势是决策链短、文档与代码一致性强、问题定位成本低；主要风险是时间冲突、个人盲区和自我评审不足。因此，计划通过固定自检清单、阶段性冻结、自动化测试和外部课程反馈降低风险。

2.2 角色映射

| 角色 | 承担人 | 主要职责 | 主要产物 | 决策权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 / 项目经理 | 本人 | 范围、WBS、12 周进度、风险、里程碑和验收统筹 | 本计划、周检查记录、风险清单、验收记录 | 范围冻结、优先级和里程碑决策 |
| 需求分析 | 本人 | 背景梳理、用户需求、系统需求、用例和验收条件 | 需求说明、用例描述、需求追踪表 | 需求优先级和范围边界 |
| 系统架构与设计 | 本人 | 分层架构、数据模型、API、权限模型、RAG 和图谱设计 | 设计说明、接口清单、ER 图、类图、部署图 | 技术选型与架构基线 |
| UI/UX 设计 | 本人 | 信息架构、页面布局、状态与错误反馈、截图整理 | 页面原型、交互说明、前端截图 | 交互一致性和可用性取舍 |
| 前端开发 | 本人 | Vue 3 + Vite 页面、路由、状态、ECharts、API 调用 | frontend/ 前端工程 | 前端组件和交互实现 |
| 后端开发 | 本人 | Flask 3 REST API、权限、文档、RAG、图谱、审计、运维 | app/ 后端代码与接口 | 服务拆分和接口实现 |
| 数据与模型 | 本人 | SQLAlchemy 模型、SQLite 表结构、演示数据和索引 | 模型、数据库初始化、虚构数据 | 数据字段与约束 |
| 测试 | 本人 | 测试设计、pytest 自动化、安全回归、手工验收 | 测试用例、测试报告、执行记录 | 缺陷等级和是否放行 |
| 配置与发布 | 本人 | 版本命名、基线、依赖、启动脚本和交付包 | Git 记录、版本标签、启动说明、交付清单 | 冻结与发布 |
| 文档与交付 | 本人 | 课程文档、UML、截图、演示脚本和提交材料 | 文档包、截图集、演示说明 | 文档定稿与交付核对 |

2.3 工作量与投入安排

计划投入约 72 人日，按 12 周周期分解。人日用于描述相对工作量，不代表每天只做一个角色；实际执行时按任务优先级切换角色。

| 工作类别 | 计划占比 | 折合人日 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与进度管理 | 7% | 5 | 计划、周检查、风险、里程碑和交付协调 |
| 需求分析 | 11% | 8 | 竞品与场景梳理、用户需求、系统需求、用例和验收条件 |
| 系统与界面设计 | 13% | 9 | 架构、数据、接口、权限、页面与 10 张 UML |
| 前后端实现 | 56% | 40 | 前端页面、后端 API、认证、文档、RAG、图谱、收藏、审计、管理、运维 |
| 测试与质量 | 7% | 5 | 测试设计、自动化、安全与回归、缺陷复核 |
| 文档与交付 | 7% | 5 | 文档统稿、截图、演示脚本、交付包和验收 |
| 合计 | 100% | 72 | 覆盖完整软件生命周期 |

2.4 单人协作机制

| 场景 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 角色切换 | 每周开始先以项目经理视角确认任务，再以开发和测试视角执行，周末以评审视角验收 |
| 自我评审 | 需求、设计、代码和文档分别使用独立检查清单，至少间隔一次任务切换后再复核 |
| 防止范围膨胀 | 所有新增想法先登记，只有不破坏 12 周计划和验收标准时才进入本期 |
| 防止“只开发不验证” | 每个模块完成后立即补接口测试和手工路径，不把测试集中拖到最后一周 |
| 防止文档脱节 | 版本号、模块名、技术栈和截图以冻结代码为准，交付前进行文档与实现对照 |

3 工作分解结构（WBS）

3.1 WBS 编制原则

WBS 采用“阶段—任务—交付物—验收”的分解方式，编码规则为“一级阶段.二级任务”。最低层任务具备明确输出和检查方式，能够在一周内完成或至少形成可验证的中间结果。WBS 覆盖范围管理、需求、设计、实现、测试和交付，满足课程项目“100% 范围内工作均被分解”的要求。

3.2 WBS 任务表

| WBS | 任务 | 主要输出 | 前置 | 计划人日 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 制定项目计划与范围基线 | 项目开发计划、范围表、里程碑 | 无 | 2 | 本人 |
| 1.2 | 周跟踪、风险与变更记录 | 周检查记录、风险清单、变更台账 | 1.1 | 3 | 本人 |
| 2.1 | 背景、场景与用户需求分析 | 竞品/场景材料、用户需求、用例草图 | 1.1 | 4 | 本人 |
| 2.2 | 系统需求与验收条件 | 系统需求、接口需求、验收标准、追踪表 | 2.1 | 4 | 本人 |
| 3.1 | 总体架构、数据模型与 API 设计 | 分层架构、ER 图、类图、接口清单 | 2.2 | 3 | 本人 |
| 3.2 | 页面信息架构与交互设计 | 页面清单、导航、状态与错误反馈设计 | 2.2 | 2 | 本人 |
| 3.3 | UML 建模与渲染 | 10 张 UML 图及渲染文件 | 3.1、3.2 | 4 | 本人 |
| 4.1 | 前后端工程骨架与配置 | Vue/Vite 工程、Flask 应用工厂、依赖与脚本 | 3.1 | 3 | 本人 |
| 4.2 | 认证、会话与权限 | 登录退出、角色、密级/部门隔离、失败审计 | 4.1 | 6 | 本人 |
| 4.3 | 知识文档模块 | 文档 CRUD、分类标签、状态、筛选、分页、检索 | 4.1、4.2 | 6 | 本人 |
| 4.4 | 检索增强问答 | 切分、分词、检索、Top-K、来源、历史、降级 | 4.2、4.3 | 7 | 本人 |
| 4.5 | 知识图谱模块 | 节点边同步、图谱 API、ECharts 可视化、维护 | 4.2、4.3 | 5 | 本人 |
| 4.6 | 收藏与审计模块 | 收藏、取消收藏、收藏列表、审计查询 | 4.2、4.3 | 4 | 本人 |
| 4.7 | 用户与分类管理 | 用户管理、分类维护、角色与状态控制 | 4.2、4.3 | 4 | 本人 |
| 4.8 | 系统运维与前端集成 | 工作台、关于、健康检查、页面联调、构建与启动 | 4.2—4.7 | 5 | 本人 |
| 5.1 | 测试设计与测试数据准备 | 测试矩阵、夹具、虚构数据集、验收用例 | 2.2、4.1 | 2 | 本人 |
| 5.2 | 自动化测试执行与缺陷复核 | pytest 测试集、执行输出、缺陷修复记录 | 4.2—4.8 | 1 | 本人 |
| 5.3 | 安全、回归和手工验收 | 权限矩阵、回归记录、手工验收记录 | 5.1、5.2 | 2 | 本人 |
| 6.1 | 文档统稿与一致性检查 | 计划、总结、需求、设计、测试等文档 | 5.3 | 3 | 本人 |
| 6.2 | UML、截图与演示材料整理 | 10 张 UML、前端截图、演示脚本 | 3.3、4.8 | 1 | 本人 |
| 6.3 | 交付包与最终验收 | 版本标签、交付清单、验收记录 | 6.1、6.2 | 1 | 本人 |
| 合计 |  |  |  | 72 |  |

说明：5.2 的“1 人日”指最终集中执行和复核工作量。各模块的单元/API 测试随 4.x 开发任务持续编写，不重复计入。

4 模块开发任务与分工

本项目全部模块均由本人承担。下表把课程中的模块开发任务完整分配给同一人，并通过“兼任说明”明确其在不同模块中的角色。这样既符合单人项目事实，也避免虚构不存在的团队成员。

| 模块 | 主要开发任务 | 责任人 | 兼任角色 | 协作/交接说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证与权限 | 登录、退出、会话、角色菜单、密级与部门隔离、失败审计、登录限制 | 本人 | 后端开发、安全设计、测试 | 无人员交接；先冻结权限规则，再同步实现列表、详情、检索和问答鉴权 |
| 知识文档 | 文档 CRUD、分类、标签、状态、版本、筛选、分页、全文检索、收藏入口 | 本人 | 后端开发、前端开发、数据设计、测试 | 同一人维护 API 契约和页面字段，减少前后端字段漂移 |
| 检索增强问答 | 文本切分、jieba 分词、权限过滤、相关度排序、Top-K、来源展示、历史记录、降级 | 本人 | 后端开发、算法设计、前端开发、测试 | 先设计可解释的检索流程，再实现接口、页面和边界测试 |
| 知识图谱 | 实体与边同步、图谱数据 API、ECharts 力导向图、手工维护、异常清理 | 本人 | 后端开发、数据建模、前端可视化、测试 | 同一人负责同步规则、接口结构和可视化字段 |
| 收藏 | 收藏、取消收藏、唯一性约束、收藏列表、权限校验 | 本人 | 后端开发、前端开发、测试 | 复用文档可见性判定，不单独建立第二套权限规则 |
| 审计 | 登录成功/失败、文档访问、问答、写操作留痕；管理员查询和展示 | 本人 | 后端开发、数据设计、安全测试 | 在关键服务入口统一记录，避免页面遗漏 |
| 用户与分类管理 | 用户列表、角色/状态维护、分类增删改、管理入口控制 | 本人 | 后端开发、前端开发、权限测试 | 管理操作与普通业务共用角色守卫，管理员范围单独测试 |
| 系统运维 | 工作台、关于页、健康检查、初始化、启动/停止/测试脚本、依赖说明 | 本人 | 项目组长、后端开发、前端开发、发布 | 由项目组长视角定义可复现标准，再由开发角色执行 |
| 前端应用与集成 | Vue 路由、布局、登录态、API 客户端、表单、错误反馈、图表、页面截图 | 本人 | 前端开发、UI/UX、测试 | 采用统一 API 客户端和路由守卫，页面验收纳入主链路 |
| 测试与文档 | pytest 用例、权限矩阵、手工验收、UML、课程文档和交付说明 | 本人 | 测试、文档、交付 | 开发完成后立即测试，文档在冻结版本上统一校对 |

分工结论： 上述模块均 100% 分配给本人。本人既承担项目组长的统筹职责，也承担需求、设计、开发、测试、文档和交付等成员职责。项目不设置第二责任人，不以“后端组”“测试组”等虚构名称掩盖单人事实；风险控制依赖计划、清单、自动化和课程反馈。

5 12 周开发进度计划

5.1 总体进度安排

| 周次 | 日期 | 阶段 | 主要任务 | 阶段输出 | 周末检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2026-08-10—08-16 | 立项与需求启动 | 明确课程要求、项目定位、系统边界；梳理知识管理场景；建立 WBS 和风险清单 | 计划初稿、场景清单、范围草案 | 范围是否覆盖八个模块且没有明显扩张 |
| W2 | 2026-08-17—08-23 | 需求基线 | 完成用户需求和系统需求；确定角色、权限、文档生命周期、问答和验收条件 | 需求文档、用例清单、验收条件 | 每条核心需求是否有可验证条件 |
| W3 | 2026-08-24—08-30 | 设计基线 | 三层架构、数据模型、API、权限模型、页面结构、UML 初稿 | 设计说明、ER/类图/时序图、接口清单 | 需求能否追踪到设计和接口 |
| W4 | 2026-08-31—09-06 | 工程与认证 | 建立 Vue 3 + Vite 与 Flask 3 工程；配置、数据库、登录、会话、角色守卫 | 可启动骨架、登录链路、基础测试 | 前后端能否联通并完成登录 |
| W5 | 2026-09-07—09-13 | 文档与权限 | 文档 CRUD、分类、标签、状态、筛选、分页、密级与部门隔离 | 文档模块、权限矩阵首版 | 管理员/同部门/异部门场景是否一致 |
| W6 | 2026-09-14—09-20 | RAG 核心 | 文本切分、jieba 分词、权限内检索、相关度、来源、历史和无命中处理 | 问答 API、问答页面、RAG 测试 | 答案是否只使用可见文档并展示来源 |
| W7 | 2026-09-21—09-27 | 图谱与可视化 | 图谱节点边同步、图谱 API、ECharts 力导向图、管理员维护 | 图谱页面、同步逻辑、图谱测试 | 文档变化后图谱是否可重复同步 |
| W8 | 2026-09-28—10-04 | 管理、收藏与审计 | 收藏、审计、用户管理、分类管理、工作台、健康检查 | 完整业务模块首版 | 关键操作是否留痕、管理入口是否受控 |
| W9 | 2026-10-05—10-11 | 集成与界面完善 | 前端路由与 API 统一、错误状态、空状态、响应式布局、页面截图初稿 | 可演示 V2 前端、截图初稿 | 核心页面能否通过主链路连续操作 |
| W10 | 2026-10-12—10-18 | 测试强化 | 扩展 pytest、权限与安全回归、RAG 边界、接口契约、缺陷修复 | 自动化测试集、缺陷清单、测试报告初稿 | 是否达到“全部通过且无阻断缺陷” |
| W11 | 2026-10-19—10-25 | 文档与预验收 | 文档统稿、10 张 UML 校对、截图更新、启动说明、演示脚本、交付清单 | 文档评审稿、交付包候选版 | 文档、图片、代码版本是否一致 |
| W12 | 2026-10-26—10-31 | 冻结与最终验收 | 代码冻结、全新环境复核、136 条测试复跑、演示彩排、最终提交 | V2.0 交付包、最终验收记录 | 是否满足全部验收标准并完成提交 |

5.2 每周执行节奏

| 时间 | 行动 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 以项目组长视角确认本周目标和范围，更新风险与依赖 | 本周任务清单 |
| 周二至周四 | 以开发角色完成主任务，当日结束前补最小可验证结果 | 功能增量、接口或页面 |
| 周五 | 以测试角色补充用例并执行回归，记录缺陷 | 测试结果和修复清单 |
| 周六 | 以设计/文档角色同步更新说明、图和截图 | 文档增量、图表更新 |
| 周日 | 以评审角色对照验收条件，决定是否进入下一阶段 | 周检查记录、下周计划 |

5.3 进度控制规则

周计划只承诺可验证输出。 不以“完成开发”作为检查点，而以可启动页面、可调用 API、可执行测试或可审阅文档作为输出。

关键路径优先。 认证与权限、文档、RAG 属于关键路径；图谱、界面细节和文档美化不得挤占关键路径测试时间。

延期先调范围，不先降质量。 若任务延期，优先压缩非核心视觉优化，再考虑顺延；不得以减少权限测试或跳过回归换取进度。

每周设置缓冲。 周末预留半天处理缺陷和文档同步，避免问题堆积到 W12。

版本冻结。 W12 只修复阻断验收的问题，不新增业务模块；任何变更需记录影响并重新回归。

6 里程碑计划

| 里程碑 | 计划日期 | 达成条件 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 项目启动 | 2026-08-10 | 项目名称、版本、范围、角色和 12 周计划确认 | 本计划初稿、范围表 |
| M1 需求基线 | 2026-08-23 | 八个模块的角色、主流程和验收条件明确 | 需求文档、用例、需求追踪表 |
| M2 设计基线 | 2026-08-30 | 架构、数据、接口、权限和 10 张 UML 初稿完成 | 设计说明、UML 源文件与预览图 |
| M3 核心 MVP | 2026-09-20 | 登录、权限、文档和 RAG 主链路可用 | 可运行系统、核心测试结果 |
| M4 功能完整 | 2026-10-04 | 图谱、收藏、审计、用户/分类管理、运维入口完成 | 模块清单、主链路演示记录 |
| M5 质量基线 | 2026-10-18 | 自动化测试全部通过，无阻断级缺陷，权限边界可复核 | pytest 输出、缺陷清单、测试报告初稿 |
| M6 文档与预验收 | 2026-10-25 | 文档、UML、截图、演示脚本和交付清单齐备 | 文档评审稿、截图集、交付候选包 |
| M7 最终交付 | 2026-10-31 | 冻结版本通过复跑和演示验收，提交材料完整 | 最终测试记录、验收记录、交付清单 |

验收提示：136 条自动化测试全部通过是本计划编制时的项目快照。最终验收应在 2026-10-31 冻结版本上重新执行，以实际通过数、失败数、错误数和日志为准；如果后续代码变化导致结果不同，以重跑结果为准并重新评估是否放行。

7 交付物计划

| 编号 | 交付物 | 形式/位置 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 项目开发计划 | docs/course/01-项目开发计划.md | 含范围、角色、WBS、进度、风险、质量和验收标准 |
| D-02 | 项目总结 | docs/course/06-项目总结.md | 含计划实际对比、成果、复盘、不足、交付和自评 |
| D-03 | 需求与设计过程材料 | docs/ 中现有需求、设计、用例和调研文档 | 与 V2.0 模块、权限和技术栈一致 |
| D-04 | UML 图集 | docs/uml/ 源文件与渲染图 | 10 张图齐全，中文标签可读，和实现一致 |
| D-05 | 前端页面截图 | 课程交付图片目录 | 覆盖登录、工作台、文档、问答、图谱、审计和管理页面 |
| D-06 | 前端工程 | frontend/ | Vue 3 + Vite 可安装、可构建、可连接后端 |
| D-07 | 后端工程 | app/、run.py 等 | Flask 3 REST API 可启动，数据库可初始化 |
| D-08 | 自动化测试 | tests/、运行脚本 | pytest 可执行，测试使用隔离数据库，结果可记录 |
| D-09 | 运行与提交说明 | README.md、00-提交说明.md、启动脚本 | 新环境可按步骤安装、启动、停止和测试 |
| D-10 | 演示与验收材料 | 演示脚本、虚构账号说明、验收记录 | 主链路可连续演示，演示数据均为虚构 |
| D-11 | 版本与交付清单 | Git 标签、文件列表、校验记录 | 冻结版本与提交材料一致 |

8 配置管理计划

8.1 配置项

| 配置项 | 管理方式 | 基线时机 |
| --- | --- | --- |
| 源代码 | Git 仓库管理，按功能小步提交 | M3、M4、M5、M7 |
| 前端构建配置 | package.json、Vite 配置和源码一并管理 | M4、M7 |
| 后端依赖 | 依赖清单与虚拟环境说明 | M3、M7 |
| 数据库脚本/初始化数据 | 随源代码管理；运行时数据库不入库 | M3、M7 |
| 自动化测试 | 与对应功能同版本管理 | M5、M7 |
| UML 源文件与渲染图 | 源文件、渲染脚本和图片一并管理 | M2、M6 |
| 课程文档 | 按文档编号和版本管理 | M6、M7 |
| 截图与演示脚本 | 与冻结前端版本对应 | M6、M7 |

8.2 版本与命名规则

应用版本采用 V主版本.次版本，本项目最终交付版本为 V2.0。

文档版本采用 V0.x 草稿、V0.9 评审稿、V1.0 定稿；文档内容发生实质变化时递增版本。

文档文件名保持“编号-名称.md”格式，例如 01-项目开发计划.md、06-项目总结.md。

Git 提交信息采用“类型: 简短说明”，例如 feat: 完成权限内问答检索、test: 补充文档权限矩阵、docs: 更新项目总结。

里程碑使用标签记录，例如 m3-core-mvp、m5-quality-baseline、v2.0-course-submit。

8.3 分支与提交策略

单人项目仍保留轻量分支纪律：

| 分支/操作 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 保存可运行、可回归的稳定版本 |
| feature/* | 单个模块或较大改动，完成测试后合并 |
| docs/* | 文档、UML、截图等非运行时代码改动 |
| 小步提交 | 每次提交只解决一个明确问题，便于定位和回退 |
| 合并前检查 | 至少确认应用可启动、相关测试通过、文档无版本冲突 |

8.4 变更控制

新增或调整需求时填写变更记录，至少说明变更内容、影响模块、对进度和测试的影响、是否进入本期。W12 冻结后只接受以下变更：

阻断演示或验收的缺陷修复；

与事实不符、可能造成误导的文档更正；

安全检查发现的权限或数据泄露修复；

不改变范围的兼容性修复。

任何冻结后修改都必须重新执行受影响测试，并在项目总结或验收记录中说明。

8.5 备份与可复现性

代码、文档、UML 源文件和截图纳入版本管理；本地数据库、日志和缓存不作为交付成果。

交付前确认项目内虚拟环境、依赖清单、启动脚本和测试命令可用。

数据库可以通过初始化脚本重建，演示账号和业务正文使用虚构数据。

对外提交时排除临时文件、密钥、个人环境配置和运行日志。

9 质量保证计划

9.1 质量目标

| 质量维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 八个业务与管理模块均具备可演示入口和主要操作 |
| 权限正确性 | 列表、详情、检索、问答和收藏使用一致的可见性判定，不返回越权正文或来源 |
| 数据一致性 | 文档保存后切分索引和图谱同步可重复执行，不产生明显重复或陈旧数据 |
| 自动化质量 | pytest 共 136 条，编制时全部通过；冻结版本验收时以实际输出为准 |
| 缺陷控制 | 验收前无阻断级缺陷；已知限制在文档中明确说明 |
| 可用性 | 核心页面有加载、空状态和错误反馈，主链路不需要手工改数据库 |
| 可复现性 | 新环境按说明可启动、可停止、可执行测试 |
| 文档一致性 | 技术栈、版本、模块、截图与冻结代码一致，不夸大生产使用情况 |

9.2 质量活动

| 活动 | 执行时点 | 检查内容 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求检查 | M1 前 | 每项核心需求是否有角色、输入、输出和验收条件 | 需求追踪表 |
| 设计评审 | M2 前 | 架构分层、权限规则、数据关系、API 与 UML 是否一致 | 设计说明、UML |
| 代码自检 | 每个功能提交前 | 命名、错误处理、配置外置、权限校验和重复代码 | 提交记录、检查清单 |
| 接口联调 | 每个模块完成后 | 请求参数、响应结构、错误码、登录态和跨域/构建配置 | 联调记录、自动化 API 测试 |
| 自动化回归 | 每周和里程碑前 | 核心路径、权限矩阵、RAG、登录安全、数据初始化 | pytest 输出 |
| 安全复核 | M5 前 | 未登录访问、越权访问、机密检索、登录失败审计、密码存储 | 安全检查表、测试用例 |
| 手工验收 | M6/M7 | 主链路、页面状态、截图、启动停止和演示脚本 | 验收记录、截图 |
| 文档校验 | M6/M7 | 版本、路径、命令、图号、表格、事实边界 | 文档检查表 |

9.3 测试层次

| 测试层次 | 范围 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 单元/服务测试 | 文本切分、分词、打分、来源去重、权限辅助、图谱同步等 | pytest |
| API 测试 | 登录、文档、问答、图谱、收藏、审计、用户与分类、健康检查 | pytest 客户端 |
| 集成测试 | 前端 API 客户端与 Flask 接口、数据库初始化和主链路 | 手工联调 + 自动化 |
| 安全测试 | 角色、密级、部门、作者、未登录、登录限制、失败审计 | 权限矩阵和专项用例 |
| 回归测试 | 每次修复后重跑相关子集和关键主链路 | pytest + 手工冒烟 |
| 界面验收 | 页面布局、空状态、错误提示、图表和截图 | 浏览器手工检查 |

9.4 完成定义（Definition of Done）

一个任务只有同时满足以下条件才算完成：

代码或文档产物已写入规定位置；

接口/页面/文档可通过明确步骤验证；

相关测试已执行并记录结果；

权限和数据边界已检查；

文档中的路径、名称、版本与实现一致；

不引入新的阻断级缺陷，已知限制已记录；

变更已提交并可追溯。

9.5 缺陷处理原则

| 等级 | 判定 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 无法启动、无法登录、主链路中断、数据泄露 | 立即修复，修复后执行完整相关回归 |
| 严重 | 核心模块不可用、权限结果错误、问答越过可见范围 | 验收前必须修复，并补充回归用例 |
| 一般 | 部分筛选/展示异常、错误提示不清晰、非主链路功能缺陷 | 评估影响，原则上验收前修复 |
| 轻微 | 文案、样式、非关键体验问题 | 可进入已知问题清单，不影响放行 |

10 沟通机制

10.1 沟通对象与方式

| 沟通对象 | 沟通内容 | 频率/时点 | 方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己（项目组长 ↔ 执行角色） | 本周目标、优先级、依赖、风险、完成情况 | 每周一、周五 | 任务清单和自检记录 | 周计划、周检查记录 |
| 自己（开发 ↔ 测试） | 新增接口、边界条件、缺陷复现与修复 | 每个功能完成时 | 测试用例、缺陷记录 | 测试结果和修复说明 |
| 自己（设计 ↔ 实现） | API、字段、权限、页面与 UML 一致性 | 设计变更和联调时 | 对照表和差异清单 | 设计更新、接口修订 |
| 课程教师/助教 | 课程要求、交付格式、答疑和反馈 | 按课程安排 | 课堂、课程平台或指定渠道 | 问题结论和调整记录 |
| 验收/演示对象 | 运行方式、演示主链路、范围边界 | 预验收和最终验收 | 演示脚本、运行说明 | 验收记录 |

10.2 沟通规则

与课程要求相关的问题及时记录，不凭猜测改变交付格式。

任何影响范围、技术栈或验收标准的反馈，都先进入变更记录，再决定是否修改。

演示说明必须明确“课程项目、非生产系统、演示数据虚构”，不把本地演示描述为真实上线。

单人项目也要保留书面记录，避免仅凭记忆安排任务。

发现无法在计划内解决的问题时，优先缩小非核心范围并明确已知限制，而不是隐瞒或夸大完成度。

11 风险与应对计划

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 预警信号 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 单人承担全部角色导致时间冲突 | 高 | 高 | 周任务连续延期、测试被压缩 | 关键路径优先；每周留缓冲；非核心界面优化可裁剪 | 本人 |
| R-02 | 范围膨胀，模块和页面不断追加 | 高 | 高 | 频繁新增需求、WBS 外任务增多 | 依据范围表冻结；新增项进入候选清单；W12 只修复不扩展 | 本人 |
| R-03 | 前后端接口字段或错误格式不一致 | 中 | 高 | 页面空数据、联调反复改字段 | 先定 API 契约；统一客户端；接口测试固定响应结构 | 本人 |
| R-04 | 权限过滤不完整造成机密内容泄露 | 中 | 高 | 问答来源越权、列表与详情结果不一致 | 共享 can_view 规则；检索先过滤；权限矩阵回归 | 本人 |
| R-05 | RAG 中文分词或召回效果不稳定 | 中 | 中 | 关键词无结果、目标文档排序异常 | 补充领域词；保留可解释打分；用代表性问题和边界测试验证 | 本人 |
| R-06 | 图谱与文档数据不同步 | 中 | 中 | 文档已修改但图谱仍旧、重复节点 | 保存后同步；同步逻辑幂等；提供重同步和管理员维护 | 本人 |
| R-07 | 测试污染演示数据库 | 中 | 高 | 测试后数据量异常、审计记录增多 | 测试使用独立临时数据库；夹具隔离；测试前后检查 | 本人 |
| R-08 | 外部大模型不可用或调用失败 | 中 | 中 | 超时、密钥缺失、返回异常 | 外部模型为可选增强；失败回退本地回答；界面明确模式 | 本人 |
| R-09 | 依赖、构建或启动环境不一致 | 中 | 高 | 新环境无法安装、端口冲突、前后端无法联通 | 固定依赖清单；提供启动/停止脚本；全新环境复核 | 本人 |
| R-10 | UML、截图和文档与最终代码不一致 | 中 | 中 | 图中有旧模块、截图版本混用 | M6 统一校对；以冻结版本重拍截图；检查版本号和技术栈 | 本人 |
| R-11 | 文档后期集中编写导致遗漏 | 中 | 中 | W11 文档缺口大、表格与代码不一致 | 每阶段同步文档；W11 只做统稿和校对 | 本人 |
| R-12 | 自动化测试数量增加但维护成本上升 | 中 | 中 | 测试运行慢、重复夹具、失败定位困难 | 按层次组织测试；复用夹具；只保留有行为价值的用例 | 本人 |

11.1 风险监控方式

每周检查一次风险状态，记录“发生/预警/关闭”。触发高影响风险时，优先保证登录、文档、权限、问答和主链路可演示，再处理图谱细节、视觉优化和补充材料。风险关闭必须有证据，例如测试通过、缺陷修复记录或文档更新，而不是口头判断。

12 验收标准与验收方法

12.1 功能验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 启动与初始化 | 按说明可启动前后端，数据库可初始化，健康检查可返回正常状态 |
| A-02 | 认证与角色 | 正确账号可登录，错误账号有明确提示，退出后会话失效，角色菜单符合权限 |
| A-03 | 文档管理 | 可新建、编辑、查看、删除文档；分类、标签、状态、筛选、分页和检索可用 |
| A-04 | 文档权限 | 管理员、同部门、异部门、作者、未登录场景结果符合权限规则，越权不返回正文 |
| A-05 | 检索增强问答 | 可提出问题并获得带来源的回答；无命中时明确说明；问答历史可查看；来源不越权 |
| A-06 | 知识图谱 | 页面可显示节点和边，支持拖拽/缩放；文档变更后图谱可同步；管理员可维护 |
| A-07 | 收藏与审计 | 收藏可增删且不重复；关键动作包含失败登录记录；管理员可查询审计 |
| A-08 | 用户与分类管理 | 管理员可查看和管理用户、维护分类；非管理员不能进入管理操作 |
| A-09 | 系统运维 | 工作台、关于页、健康检查、启动/停止/测试脚本可用 |
| A-10 | 前端页面 | 登录、工作台、文档、问答、图谱、审计、用户与分类等主要页面可用，截图与版本一致 |
| A-11 | 自动化测试 | 冻结版本执行 pytest，136 条用例的最终实际结果全部通过；若有变化以实际日志为准 |
| A-12 | 交付材料 | 文档、10 张 UML、截图、运行说明、测试证据和交付清单齐全 |

12.2 质量验收标准

不存在阻断级缺陷；严重缺陷已修复并有回归证据。

权限、问答来源和审计三类安全相关场景均有专项测试。

测试使用独立数据库，执行后不污染演示数据。

前端可构建，后端可启动，接口路径与文档一致。

文档中的项目版本为 V2.0，技术栈为 Vue 3 + Vite、Flask 3 REST API、SQLAlchemy、SQLite、ECharts、jieba、pytest。

演示数据均为虚构，文档不声称真实企业用户、真实生产上线或真实业务成效。

已知限制明确列出，不用“全部完美”或无法验证的指标替代事实。

12.3 验收方法

| 步骤 | 操作 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结代码、文档、UML 和截图版本 | 版本号、冻结时间、文件清单 |
| 2 | 在独立环境按运行说明安装依赖并初始化 | 安装和启动日志 |
| 3 | 执行 pytest 全量测试 | 总数、通过、失败、错误、耗时、关键输出 |
| 4 | 按主链路手工演示 | 登录、文档、问答、图谱、收藏、审计、管理、健康检查 |
| 5 | 执行权限对照场景 | 管理员/同部门/异部门/作者/未登录结果 |
| 6 | 检查 10 张 UML 和页面截图 | 文件齐全、中文可读、版本一致 |
| 7 | 对照验收表逐项签字或打勾 | 验收通过、有条件通过或不通过 |

12.4 验收结论规则

全部功能项通过、自动化测试全部通过、无阻断/严重缺陷、交付材料齐全：验收通过。

非核心功能存在一般问题，但核心链路完整、权限无泄露、测试通过且问题已记录：可有条件通过，并列出后续修复项。

出现无法启动、核心链路中断、权限泄露、测试失败或关键交付物缺失：验收不通过，修复后重新执行验收。

13 计划收口

本计划以 2026-10-31 为交付控制点，以 12 周为整体窗口，以八个业务与管理模块、136 条自动化测试、10 张 UML 和前端页面截图为课程交付基线。项目最终是否通过，不取决于计划中写了多少功能，而取决于冻结版本能否按验收表复现、测试结果是否真实、文档是否与实现一致、权限边界是否可靠。

在后续验收中，如实际测试数量、通过结果、页面截图或文档路径发生变化，应更新相应记录并以实际交付物为准。本计划不把课程项目描述为真实企业生产系统，也不将虚构演示数据描述为真实业务数据。