软件工程课程大作业

智慧企业知识财富库系统

项目总结

文档版本 V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程大作业 |
| --- | --- |
| 项目版本 | V2.0 |
| 项目组织形式 | 单人独立项目组 |
| 编制人 | 项目负责人（本人） |
| 编制日期 | 2026-10-29 |

课程设计项目 · 演示数据均为虚构

目录

1 项目概况	4

1.1 项目基本信息	4

1.2 项目背景与目标	4

1.3 项目范围与实际边界	4

1.4 组织方式与角色承担	5

2 计划与实际完成对比	5

2.1 总体进度对比	5

2.2 模块完成情况	6

2.3 里程碑对比	7

2.4 偏差分析与处理	7

3 功能与技术成果	8

3.1 功能成果	8

3.2 技术成果	9

3.3 工程化成果	9

4 测试与质量数据	9

4.1 测试策略	9

4.2 测试结果数据	10

4.3 质量覆盖情况	10

4.4 主要缺陷与修复	11

4.5 质量结论	11

5 各阶段复盘	11

5.1 需求阶段复盘	11

5.2 设计阶段复盘	11

5.3 实现阶段复盘	12

5.4 测试阶段复盘	12

6 遇到的问题及解决方案	12

7 项目不足与后续改进	13

7.1 项目不足	13

7.2 后续改进路线	14

8 个人收获	14

8.1 工程能力	14

8.2 项目管理	14

8.3 质量与安全意识	14

8.4 文档与表达	15

8.5 角色切换与自我管理	15

9 最终交付清单	15

10 自评与结论	16

10.1 自评说明	16

10.2 结论	16

1 项目概况

1.1 项目基本信息

《智慧企业知识财富库系统》是一个面向课程实践的本地 Web 应用。项目以知识文档管理为基础，叠加认证与权限、检索增强问答、知识图谱、收藏、审计、用户与分类管理、系统运维等功能。最终版本为 V2.0，完成日期为 2026-10-29。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 软件工程课程大作业，可用于本地运行、演示和测试 |
| 用户角色 | 管理员、普通员工；演示账号均为虚构 |
| 核心业务对象 | 知识文档、分类、标签、部门、密级、问答片段、图谱节点与边、收藏、审计记录 |
| 前端 | Vue 3 + Vite、Vue Router、ECharts |
| 后端 | Flask 3 REST API、SQLAlchemy |
| 数据库 | SQLite |
| 文本处理 | jieba 中文分词、文本切分与相关度排序 |
| 测试 | pytest，当前测试集共 133 条，编制文档时全部通过 |
| 建模与交付 | 10 张 UML 图、前端页面截图、课程文档、运行与提交说明 |

1.2 项目背景与目标

课程项目需要一个既能体现完整软件工程过程、又能形成可运行成果的题目。知识管理系统具备文档、权限、检索、问答、图谱和审计等多个典型模块，既能覆盖需求分析与系统设计，也能体现前后端分离、数据建模、算法服务和安全测试。因此选择“智慧企业知识财富库系统”作为课程题目。

项目目标包括：

完成从立项、需求、设计、开发、测试到交付的完整闭环；

实现可鉴权的知识文档库，确保不同角色和部门只能访问授权内容；

在文档基础上实现检索增强问答，做到回答有依据、来源可追溯；

通过知识图谱展示文档、部门、分类和关键词之间的关系；

用收藏、审计、用户与分类管理、系统运维补齐业务和工程支撑；

通过 pytest 自动化测试和过程文档证明结果可重复、可核查；

在单人条件下完成全部角色职责，并保持范围、进度和质量可控。

1.3 项目范围与实际边界

本期交付覆盖八个业务与管理模块：认证与权限、知识文档、检索增强问答、知识图谱、收藏、审计、用户与分类管理、系统运维。前端页面、后端接口、数据库模型、测试、10 张 UML 图、前端页面截图和课程文档也属于实际交付范围。

项目没有真实企业用户，也没有在生产环境上线。所有演示制度、账号、部门和图谱数据均为虚构。外部大模型调用只作为可选增强，未配置时系统仍应提供检索、片段来源和本地回答链路。项目没有实现真实企业 SSO、多租户、原生移动端、在线协同编辑、生产级高可用和图数据库平台。

1.4 组织方式与角色承担

本项目只有一个执行人。本人同时承担以下职责：

| 角色 | 本人实际完成的工作 |
| --- | --- |
| 项目组长 / 项目经理 | 制定计划、WBS、周进度、里程碑、风险清单和验收标准 |
| 需求分析 | 梳理场景、角色、文档权限、问答流程和验收条件 |
| 系统设计 | 设计三层架构、数据模型、权限模型、REST API、RAG 和图谱方案 |
| UI/UX 设计 | 设计导航、页面结构、状态反馈和主要操作路径 |
| 前端开发 | 完成 Vue 3 + Vite 页面、路由、API 客户端和 ECharts 展示 |
| 后端开发 | 完成 Flask 3 API、业务逻辑、数据库访问、权限与审计 |
| 数据设计 | 设计 SQLAlchemy 模型、SQLite 表结构、约束和虚构演示数据 |
| 测试 | 设计测试矩阵，编写和执行 pytest，开展手工回归和验收 |
| 文档与交付 | 编写课程文档、维护 UML、截图、运行说明和交付清单 |

单人组织缩短了沟通链路，也让需求、设计、代码和文档更容易保持一致。但其代价是所有问题都需要本人发现和解决，缺少真正的多人评审。因此项目采用“角色切换 + 自检清单 + 测试回归 + 里程碑冻结”的方式模拟质量控制，而不是虚构其他团队成员。

2 计划与实际完成对比

2.1 总体进度对比

计划窗口为 2026-08-10 至 2026-11-01，共 12 周；计划交付控制点为 2026-10-29。实际于 2026-10-29 完成交付，整体处于计划的 12 周窗口内。下表按阶段对比计划输出与实际结果；由于项目为单人执行，阶段存在交叉和迭代，表中“实际结果”以最终交付状态为准，重点描述是否完成以及产生的影响。

| 阶段 | 计划完成内容 | 实际结果 | 是否达成 | 偏差与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与范围 | 明确课程要求、项目定位、范围和 12 周计划 | 完成课程项目定位、八个模块范围、范围外清单和进度安排 | 达成 | 范围保持稳定，未增加真实生产目标 |
| 需求分析 | 角色、场景、功能需求、验收条件 | 完成管理员/员工角色、文档权限、问答、图谱和验收要求 | 达成 | 后期将权限与问答边界进一步细化 |
| 系统设计 | 架构、数据、接口、页面和 UML | 完成三层架构、数据关系、REST API、权限模型、RAG 与图谱设计 | 达成 | 10 张 UML 图最终统一校对 |
| 工程骨架 | 前后端工程、配置、数据库和启动方式 | 建立 Vue 3 + Vite 与 Flask 3 工程，完成配置、初始化与运行脚本 | 达成 | V2 前端改造增加联调和构建工作量 |
| 认证权限 | 登录退出、角色、密级、部门隔离和失败审计 | 完成登录会话、角色菜单、文档可见性、失败登录留痕与安全处理 | 达成 | 权限矩阵在测试阶段继续补充 |
| 知识文档 | CRUD、分类标签、状态、筛选、分页、检索 | 完成文档管理、列表筛选、详情、检索、分类和状态能力 | 达成 | 与权限、切分、图谱同步联动 |
| 检索问答 | 分词、检索、Top-K、来源、历史与降级 | 完成权限内检索、jieba 分词、来源展示、问答历史和本地回答路径 | 达成 | 问答边界与无命中场景进行了多轮修正 |
| 知识图谱 | 数据同步、API、ECharts 和维护 | 完成节点边同步、图谱数据接口、力导向可视化和管理员维护 | 达成 | 重点解决重复同步和数据陈旧问题 |
| 收藏审计管理 | 收藏、审计、用户、分类、工作台和健康检查 | 完成收藏、审计查询、用户/分类管理、工作台、关于和健康检查 | 达成 | 管理功能按角色收口 |
| 前端集成 | 页面导航、状态、错误反馈和截图 | 完成主要 Vue 页面、路由、API 客户端、图表和截图整理 | 达成 | 作为 V2.0 的重点实际工作 |
| 测试验证 | 自动化测试、安全与回归、无阻断缺陷 | 133 条自动化测试编制时全部通过，完成手工主链路验收 | 达成 | 最终以冻结版本实测输出为准 |
| 文档交付 | 计划、总结、UML、截图和交付清单 | 完成课程文档、10 张 UML、说明材料和交付清单 | 达成 | 文档与实现按 V2.0 统一校对 |

2.2 模块完成情况

| 模块 | 计划目标 | 实际完成 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证与权限 | 登录、退出、角色与密级隔离 | 已实现会话登录、角色菜单、管理员/同部门/异部门/作者可见性规则和越权拒绝 | 完成 |
| 知识文档 | 文档全生命周期管理 | 已实现新建、编辑、查看、删除、分类、标签、状态、筛选、分页和检索 | 完成 |
| 检索增强问答 | 权限内检索并展示来源 | 已实现切分、jieba 分词、相关度排序、Top-K、来源、历史和降级 | 完成 |
| 知识图谱 | 关系同步与可视化 | 已实现实体关系同步、JSON 数据接口、ECharts 力导向图和后台维护 | 完成 |
| 收藏 | 收藏与取消收藏 | 已实现收藏、取消收藏、个人收藏列表和唯一约束 | 完成 |
| 审计 | 关键动作留痕与查询 | 已实现登录、失败登录、文档访问、问答和写操作记录；管理员可查询 | 完成 |
| 用户与分类管理 | 管理员维护基础数据 | 已实现用户查看与管理、分类维护及管理入口控制 | 完成 |
| 系统运维 | 工作台、关于、健康检查和脚本 | 已实现工作台、关于页、健康检查、初始化、启动/停止和测试脚本 | 完成 |
| 前端应用 | Vue 3 + Vite 主要页面 | 已实现登录、工作台、文档列表/详情/编辑、问答、图谱、审计、用户、关于和错误页面 | 完成 |
| 测试与文档 | 自动化测试、UML、截图和文档 | 已形成 pytest 测试集、10 张 UML、页面截图、课程文档和交付说明 | 完成 |

2.3 里程碑对比

| 里程碑 | 计划日期 | 实际状态 | 达成说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 项目启动 | 2026-08-10 | 达成 | 建立项目定位、范围、组织方式和 12 周计划 |
| M1 需求基线 | 2026-08-23 | 达成 | 完成角色、模块、权限和验收条件 |
| M2 设计基线 | 2026-08-30 | 达成 | 完成架构、数据、接口和 10 张 UML 设计材料 |
| M3 核心 MVP | 2026-09-20 | 达成 | 登录、权限、文档和检索问答主链路可运行 |
| M4 功能完整 | 2026-10-04 | 达成 | 图谱、收藏、审计、管理、运维和前端页面形成完整闭环 |
| M5 质量基线 | 2026-10-18 | 达成 | 自动化测试与安全回归通过，主要缺陷关闭 |
| M6 文档与预验收 | 2026-10-25 | 达成 | 文档、UML、截图、演示脚本和交付清单齐备 |
| M7 最终交付 | 2026-10-29 | 达成 | V2.0 冻结并完成课程交付材料整理 |

2.4 偏差分析与处理

本项目的主要偏差不是业务模块缺失，而是 V2.0 前端技术升级带来的集成工作量增加。前端采用 Vue 3 + Vite 后，需要重新组织页面路由、登录态传递、API 客户端、错误处理、图表加载和构建流程；相较服务端模板方式，前后端联调和页面状态验证需要更多时间。

处理方式如下：

优先保证八个业务模块和核心演示链路，减少与验收无关的装饰性页面；

先固定 API 请求/响应结构和错误处理方式，再并行完善页面；

将前端页面检查与后端接口测试放在同一里程碑，避免最后集中返工；

把 V2.0 技术栈和页面截图纳入文档基线，确保交付材料与实现一致；

对不能在本期完成的生产级能力明确列入范围外和后续改进，不用“已完成上线”掩盖项目边界。

3 功能与技术成果

3.1 功能成果

3.1.1 认证与权限

系统支持本地账号登录、退出和会话维持，区分管理员与普通员工角色。文档按照公开、内部、机密等可见性规则控制访问；管理员可访问全部文档，机密文档仅允许同部门用户或文档作者访问。无权限访问返回拒绝结果，不在详情、列表、检索或问答来源中泄露正文。关键登录失败也会进入审计，便于发现异常尝试。

权限设计的重点不是只在详情页做判断，而是让文档列表、详情、检索、问答、收藏和统计使用同一套可见性规则。这样能够降低“列表不可见但问答能搜到”的不一致风险。

3.1.2 知识文档

文档模块支持新建、查看、编辑、删除、分类、标签、状态、密级、部门和版本等字段，并提供关键词检索、分类筛选、部门筛选、密级筛选和分页。文档保存后会触发知识片段切分和图谱同步，使后续问答与图谱使用最新内容。文档正文、摘要和元数据在页面中统一展示，便于课程演示和复查。

3.1.3 检索增强问答

问答流程包括问题接收、中文分词、权限范围内的候选文档筛选、知识片段检索、相关度排序、Top-K 选择、来源组装和回答生成。回答页面展示来源文档、部门、片段摘要和相关度，用户能够判断答案依据。系统还保存问答历史，支持查看本人历史记录。无命中时明确说明没有检索到合适依据；未配置外部模型时采用本地回答链路，不把本地结果伪称为大模型生成。

权限先于检索是本项目最重要的设计约束之一。系统先根据当前用户确定可见文档，再在对应片段中检索，避免机密片段进入候选集、日志展示或来源列表。

3.1.4 知识图谱

知识图谱模块将文档、部门、分类和关键词等实体组织为节点与边，通过接口提供给前端，并使用 ECharts 力导向图展示。文档变更后可再次同步关系，管理员可以通过维护入口补充自动同步不足的节点或关系。该模块主要用于表达知识之间的关联，而不是替代图数据库或复杂图计算平台。

3.1.5 收藏、审计与管理

收藏模块支持收藏、取消收藏和个人收藏列表，并通过唯一约束避免重复收藏。审计模块记录登录成功、登录失败、文档访问、问答和关键管理操作，管理员可按条件查询。用户与分类管理模块提供用户查看、用户状态/角色相关维护和分类维护能力，管理入口只对管理员开放。系统运维模块提供工作台、关于页、健康检查、初始化数据、启动/停止和测试脚本，使项目能够在本地复现。

3.2 技术成果

| 层次 | 技术实现 | 设计价值 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue 3 + Vite、Vue Router、统一 API 客户端、ECharts | 前后端职责分离，页面状态和接口错误集中处理 |
| 接口层 | Flask 3 REST API | 前端通过稳定接口访问业务能力，便于测试 |
| 业务层 | 认证、文档、问答、图谱、收藏、审计、管理、运维服务 | 路由只负责编排，权限和核心规则集中复用 |
| 数据层 | SQLAlchemy + SQLite | 模型清晰，便于本地初始化和课程演示 |
| 文本处理 | jieba、切分、相关度评分、Top-K | 在没有复杂向量平台的前提下提供可解释检索 |
| 测试层 | pytest、测试夹具、临时数据库 | 支持重复执行，避免污染演示数据 |
| 文档与图 | Markdown、PlantUML、10 张 UML、页面截图 | 形成可审阅的设计和交付证据 |

项目没有把业务逻辑写入页面模板或前端组件，而是通过后端 API 统一完成鉴权、权限过滤、数据访问和审计。这一结构使权限规则能够被自动化测试直接覆盖，也减少了前端绕过业务规则的空间。

3.3 工程化成果

使用应用工厂、分层路由和服务模块组织 Flask 后端，配置项支持不同运行环境。

使用统一 API 客户端处理前端请求和错误，使认证失效、无权限和服务异常有一致表现。

使用 SQLAlchemy 建立用户、文档、知识片段、图谱、收藏、审计和问答历史等模型。

使用独立临时数据库执行测试，避免测试修改演示数据库。

使用虚构种子数据保证首次启动后即可演示，同时避免真实企业信息。

提供启动、停止、测试和依赖安装说明，降低复查环境搭建成本。

完成 10 张 UML 图和前端页面截图，覆盖用例、时序、活动、状态、类、ER、部署、构件和三层架构等视角。

4 测试与质量数据

4.1 测试策略

测试采用“自动化为主、手工验收补充”的方式。自动化测试重点覆盖可重复验证的业务规则和边界条件；手工验收重点检查页面布局、主链路连续性、错误提示和截图一致性。

| 测试层次 | 主要内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 单元/服务测试 | 文本切分、jieba 分词、相关度、Top-K、来源去重、图谱同步 | 验证核心算法和服务的确定性 |
| API 测试 | 登录、文档、问答、图谱、收藏、审计、用户与分类、健康检查 | 验证接口契约和状态码 |
| 权限安全测试 | 管理员、同部门、异部门、作者、未登录 | 防止越权和机密泄露 |
| 登录安全测试 | 失败次数、窗口、锁定、成功清零、失败审计、密码存储 | 防止暴力尝试并保留证据 |
| 集成/回归测试 | 新建文档后可检索、问答来源、图谱同步、主链路 | 验证模块联动 |
| 手工验收 | 页面、图表、空状态、错误页、截图、启动停止 | 验证用户可见结果 |

当前自动化测试集共 133 条，分布在 test_api.py、test_login_security.py、test_rag.py、test_security.py 和 test_system.py 五个测试文件中。测试使用临时数据库和夹具，不读写演示数据库。

4.2 测试结果数据

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试总数 | 133 | 文档编制时项目测试集 |
| 通过数 | 133 | 文档编制时快照 |
| 失败数 | 0 | 文档编制时快照 |
| 错误数 | 0 | 文档编制时快照 |
| 通过率 | 100% | 以通过数/总数计算 |
| 阻断级已知缺陷 | 0 | 编制时交付判断 |
| 严重级已知缺陷 | 0 | 编制时交付判断 |
| 测试数据库 | 独立临时数据库 | 避免污染演示数据 |

数据边界：上述数字是本文编制时对项目状态的记录，不是永久保证。正式验收应在代码、依赖和测试文件冻结后重新执行 pytest，以最终日志中的实际总数、通过数、失败数、错误数和耗时为准。若实际结果发生变化，应更新总结和测试记录，不应沿用旧数字掩盖差异。

4.3 质量覆盖情况

| 质量维度 | 已验证内容 | 结果判断 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 八个模块均有 API、页面或运行入口 | 满足课程交付 |
| 权限一致性 | 文档详情、列表、检索、问答、收藏使用可见性规则 | 重点通过 |
| 问答可追溯 | 来源、部门、片段摘要和相关度展示 | 满足演示 |
| 数据联动 | 文档保存后切分、检索、图谱同步 | 满足演示 |
| 登录安全 | 失败限制、锁定、失败审计、密码非明文 | 通过 |
| 管理权限 | 管理员入口和普通用户隔离 | 通过 |
| 测试隔离 | 临时数据库、夹具初始化 | 通过 |
| 可复现性 | 安装、启动、停止、测试和初始化说明 | 满足本地复查 |
| 文档一致性 | 10 张 UML、截图、版本和技术栈 | 完成统一校对 |
| 生产级质量 | 高并发、持久化限流、备份恢复、真实用户验收 | 不在本期范围 |

4.4 主要缺陷与修复

| 问题 | 影响 | 解决方式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限判断分散可能导致列表、详情和问答结果不一致 | 越权泄露风险 | 统一文档可见性判定，检索前先限定可见文档 | 已修正并纳入权限回归 |
| 测试直接使用演示数据库会污染数据 | 测试结果不稳定，演示数据被改写 | 使用独立临时数据库和测试夹具 | 已隔离 |
| 中文业务词分词不准确导致检索失效 | 关键词搜索或评分异常 | 使用 jieba 并补充领域词、边界测试 | 已改善 |
| 图谱同步重复或文档变更后关系陈旧 | 可视化与实际文档不一致 | 同步逻辑幂等处理，保存后触发并支持维护/重同步 | 已修正 |
| 前后端字段或错误格式不一致 | 页面空数据或错误提示混乱 | 固定 API 契约，统一客户端和错误处理 | 已修正 |
| 登录缺少失败限流和失败留痕 | 暴力尝试难以发现 | 增加失败计数、锁定窗口和失败审计 | 已修正 |
| UML 中文渲染异常 | 图中标签不可读 | 统一字体和渲染流程，逐图检查 | 已修正 |
| 单人物色缺少外部评审 | 设计与实现盲区 | 使用检查清单、里程碑冻结和自动化回归补强 | 部分缓解 |

4.5 质量结论

在项目编制时快照下，133 条自动化测试全部通过，核心业务链路可运行，权限、问答、图谱、收藏、审计、管理和运维均有可验证成果。项目没有声称覆盖率、并发能力或真实用户满意度等未采集指标；这些缺口已在不足与后续改进中明确列出。

5 各阶段复盘

5.1 需求阶段复盘

| 复盘项 | 评价 |
| --- | --- |
| 有效做法 | 先确定八个模块和范围外清单，再写功能和验收条件；把权限、问答来源和虚构数据边界提前写入需求 |
| 主要不足 | 没有真实企业用户参与，场景主要来自课程目标和合理推演；部分交互细节直到前端联调才完全明确 |
| 改进方向 | 增加低保真原型和角色走查，在编码前用具体页面流程验证需求 |

需求阶段最有价值的决定是明确“先权限、后检索”和“演示数据全部虚构”。前者为后续问答安全提供了硬边界，后者避免课程项目被误解为真实企业案例。需要承认的是，课程项目没有真实用户访谈和真实业务样本，需求覆盖度不能等同于生产系统。

5.2 设计阶段复盘

| 复盘项 | 评价 |
| --- | --- |
| 有效做法 | 采用前后端分离与分层服务；先定义角色、权限和数据关系；用 UML 补充静态与动态视角 |
| 主要不足 | V2 前端技术栈调整后，部分接口字段和页面状态设计需要二次对齐；单人评审容易漏掉边界 |
| 改进方向 | 采用接口契约优先和页面状态表，在开发前固定请求、响应、空状态和错误状态 |

设计阶段形成了 10 张 UML 图，包括用例、登录时序、问答时序、文档发布活动、文档状态、类图、ER 图、部署图、构件图和三层架构图。这些图不只是交付材料，也帮助检查模块边界和调用顺序。问题在于图形设计与实际 V2 前端联调之间存在时间差，后续应把 API 契约和页面状态纳入设计基线。

5.3 实现阶段复盘

| 复盘项 | 评价 |
| --- | --- |
| 有效做法 | 按认证、文档、RAG、图谱、管理逐步增量实现；共享权限和 API 客户端；每个模块完成后立即验证 |
| 主要不足 | 单人开发容易优先完成“能运行”，后补异常边界；前端构建与后端联调占用较多时间 |
| 改进方向 | 继续使用小步提交和接口测试；为前端增加端到端自动化；把异常路径纳入开发完成定义 |

实现阶段的难点集中在权限一致性、RAG 检索可解释性和图谱同步。通过把文档可见性提取为共享规则、在检索前过滤文档、对图谱同步做幂等处理，系统才形成稳定的业务闭环。Vue 3 + Vite 前端使页面组织和交互更清晰，但也暴露出接口契约、登录态和构建配置必须提前设计的问题。

5.4 测试阶段复盘

| 复盘项 | 评价 |
| --- | --- |
| 有效做法 | 使用临时数据库；覆盖权限矩阵和问答边界；测试与演示数据分离；在里程碑前执行全量回归 |
| 主要不足 | 没有统计代码覆盖率；缺少浏览器端端到端自动化；没有生产级性能和并发测试 |
| 改进方向 | 增加覆盖率、E2E、性能基线和持续集成结果归档 |

测试阶段确认了自动化测试对单人项目的重要性。由于没有独立测试人员，权限和问答等高风险区域必须通过可重复用例来补偿人工检查的不足。133 条用例覆盖了 API、安全、RAG、登录和系统主链路，但课程项目没有采集未实现的覆盖率数据，因此不能把“测试通过”扩大解释为所有代码路径均已覆盖。

6 遇到的问题及解决方案

| 编号 | 问题 | 根因分析 | 解决方案 | 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 单人承担全部角色，时间与精力冲突 | 没有多人并行和外部评审 | 用 WBS、周计划、里程碑和 Definition of Done 拆分工作；关键路径优先 | 单人项目更需要书面计划 |
| P-02 | 权限规则容易在不同入口重复实现 | 列表、详情、问答、收藏都有可见性判断 | 建立共享可见性规则；检索前先过滤；用权限矩阵回归 | 安全规则必须集中 |
| P-03 | 问答可能越过文档权限 | 检索候选集未先按用户过滤 | 先确定可见文档，再检索片段；来源也走同一规则 | 问答不是权限例外 |
| P-04 | 业务词分词效果不足 | 通用词典对课程业务词覆盖有限 | 使用 jieba 领域补充词和边界测试，保持打分可解释 | 检索效果要用真实问题集验证 |
| P-05 | 文档变更后图谱不同步 | 图谱与文档分属不同数据路径 | 文档保存触发同步；同步幂等；提供维护与重同步 | 关系数据要有重建机制 |
| P-06 | 测试污染演示库 | 测试直接使用运行数据库 | 测试使用临时数据库和独立夹具 | 测试隔离是质量基础设施 |
| P-07 | 前后端联调字段漂移 | 页面和接口由同一人先后实现，缺少契约检查 | 固定 API 结构，使用统一客户端，补充 API 测试 | 单人也要做接口契约管理 |
| P-08 | 登录失败难以追踪 | 只记录成功登录，缺少失败审计 | 记录失败登录并加入计数窗口和锁定处理 | 安全事件要可观察 |
| P-09 | UML 中文标签显示异常 | 渲染字体和工具配置不一致 | 固定中文字体与渲染流程，逐图校对 | 图也是交付质量的一部分 |
| P-10 | 文档容易落后于代码 | 文档集中到最后阶段编写 | 每阶段同步增量，W11—W12 统一校对版本、路径和截图 | 文档要进入里程碑 |

7 项目不足与后续改进

7.1 项目不足

没有真实用户和真实生产上线。 项目是课程设计，需求和场景主要基于课程目标与合理推演，不能证明真实企业采用或产生实际业务收益。

没有生产级部署与高可用。 SQLite 和本地运行方式适合演示，不适合高并发、多实例和长期生产运维。

登录限流和会话能力仍偏演示。 单机限流、进程内状态和多实例共享等问题没有在本期解决。

RAG 评估不充分。 已实现检索、排序、来源和历史，但缺少大规模问题集、召回率/精确率评估、重排模型和系统化幻觉评估。

知识图谱能力有限。 采用轻量关系模型和 ECharts，不具备图数据库查询、复杂推理和大规模图谱分析能力。

测试覆盖仍有缺口。 133 条用例全部通过是重要成果，但没有采集代码覆盖率，也缺少浏览器端端到端自动化和生产级压力测试。

单人评审的客观性有限。 虽然使用清单、自动化测试和文档复核，但没有真正的多人代码审查和用户验收。

前端体验和可访问性仍有提升空间。 主要面向桌面演示，移动端适配、键盘操作、无障碍语义和跨浏览器细节未做系统验证。

文档和实现的一致性依赖人工校对。 虽然完成了统一校对，但缺少自动检查文档链接、接口字段和截图版本的机制。

7.2 后续改进路线

| 优先级 | 改进项 | 具体动作 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 可观测性和质量门禁 | 接入持续集成、覆盖率统计、前端 E2E 和统一测试报告 | 让每次变更都有客观回归证据 |
| P0 | 权限安全加固 | 补充细粒度权限、审计异常检测、共享限流存储和会话策略 | 降低越权和暴力尝试风险 |
| P1 | 数据层演进 | 从 SQLite 迁移到 PostgreSQL，引入迁移工具和连接池 | 支持更大规模和更可靠的部署 |
| P1 | RAG 评估与优化 | 建立问题集、召回评估、重排和模型输出评价 | 从“可演示”走向“可度量” |
| P1 | 图谱能力增强 | 引入图数据库或更完整的实体/关系查询能力 | 支持复杂关系分析和探索 |
| P2 | 用户体验完善 | 移动端适配、无障碍、表单校验、操作引导和多语言 | 提升可用性与可访问性 |
| P2 | 生产运维 | 备份恢复、监控告警、密钥管理、容器化与灰度发布 | 为真实部署做准备，但不在课程范围内宣称已完成 |

改进项中，P0 针对当前质量证据的缺口，P1 面向技术和业务深化，P2 属于产品化方向。继续演进时应先明确真实用户和合规要求，再决定是否引入多租户、企业身份认证和外部模型服务。

8 个人收获

8.1 工程能力

通过独立完成项目，我系统实践了需求分析、架构设计、前后端开发、数据库建模、测试设计和文档交付。尤其是 Vue 3 + Vite 与 Flask 3 REST API 的联调，让我认识到接口契约、错误处理、路由守卫和构建配置不是附属工作，而是系统能否稳定演示的一部分。

8.2 项目管理

单人项目没有天然的团队分工，必须自己建立范围、WBS、里程碑和检查点。最大体会是：计划不是把任务列出来，而是明确每个阶段的输出、验收条件和延期处理方式。关键路径优先、每周缓冲、冻结后只修复不扩展，是控制单人项目节奏的有效方法。

8.3 质量与安全意识

权限、问答来源、审计和测试隔离让我认识到，安全边界必须通过共享规则和自动化用例来保证。只在某个页面加判断并不可靠；权限规则一旦分散，就很容易在问答、图谱或统计入口出现遗漏。133 条测试用例的价值不只是数量，而是把高风险规则固化为可重复检查。

8.4 文档与表达

项目还让我练习了把设计意图写成可检查文档、把过程数据写成可核验表格、把不足和边界写清楚。课程文档不能只描述“做了什么”，还要说明为什么这样做、如何验证、哪些没做以及后续如何改进。

8.5 角色切换与自我管理

本人同时承担项目组长和全部成员职责，需要不断在管理者、开发者、测试者和文档编写者之间切换。这个过程提升了任务拆解、优先级判断、风险识别和自我检查能力，也让我更清楚多人项目中沟通、评审和交接为什么重要。

9 最终交付清单

| 序号 | 交付物 | 位置/形式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目源代码 | 项目根目录、app/、frontend/ | 完成 |
| 2 | 后端应用 | Flask 3 REST API、SQLAlchemy 模型、SQLite 配置 | 完成 |
| 3 | 前端应用 | Vue 3 + Vite 页面、路由、API 客户端、ECharts | 完成 |
| 4 | 自动化测试 | tests/ 下 pytest 测试集，共 133 条编制时快照 | 完成 |
| 5 | 项目开发计划 | docs/course/01-项目开发计划.md | 完成 |
| 6 | 项目总结 | docs/course/06-项目总结.md | 完成 |
| 7 | 需求与设计文档 | docs/ 中相关过程文档 | 完成 |
| 8 | UML 图集 | 10 张 UML 源文件及渲染图 | 完成 |
| 9 | 前端页面截图 | 课程交付截图集 | 完成 |
| 10 | 运行与提交说明 | README.md、00-提交说明.md、启动/停止/测试脚本 | 完成 |
| 11 | 演示材料 | 虚构账号说明、演示主链路和验收记录 | 完成 |
| 12 | 版本与交付清单 | V2.0 冻结文件、文档和交付核对记录 | 完成 |

交付边界： 上述交付物用于课程项目展示和本地复查，不代表真实企业系统上线。所有演示账号、制度正文、部门、图谱和业务数据均为虚构；如实际验收时测试数量或文件路径发生变化，应以冻结版本的实际结果和文件清单为准。

10 自评与结论

10.1 自评说明

以下评分是本人对课程项目完成度的个人自评，不代表教师或课程组的最终成绩。评分重点考察计划执行、功能闭环、工程质量、文档完整性和事实边界。

| 评价维度 | 自评分（100） | 自评依据 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 88 | 完成范围、WBS、12 周计划、里程碑、风险和验收管理；单人评审客观性有限 |
| 需求分析 | 88 | 八个模块、角色、权限和验收条件较完整；缺少真实用户访谈 |
| 系统设计 | 90 | 架构、数据、API、权限、RAG、图谱和 10 张 UML 较完整 |
| 功能实现 | 90 | 核心业务链路完整，前后端可联动，演示数据为虚构 |
| 前端与体验 | 86 | 主要页面和 ECharts 功能完成；移动端与无障碍验证不足 |
| 测试质量 | 91 | 133 条测试编制时全部通过，覆盖高风险边界；缺少覆盖率和 E2E |
| 文档与交付 | 90 | 文档、图、截图、说明和清单较完整；部分一致性依赖人工校对 |
| 安全与边界 | 92 | 权限先于检索、失败审计和测试隔离明确；未达生产级 |
| 工程可复现性 | 89 | 本地启动、停止、测试和初始化可复现；未完成生产部署 |
| 综合自评 | 90 | 课程项目整体完成度高，实际生产化和规模化验证仍有明显改进空间 |

10.2 结论

《智慧企业知识财富库系统》V2.0 已完成课程设定的主要目标：形成可运行的前后端应用，覆盖认证与权限、知识文档、检索增强问答、知识图谱、收藏、审计、用户与分类管理、系统运维八个模块；完成 10 张 UML 图、前端页面截图和课程文档；测试集编制时共 133 条，全部通过。

项目由本人一人完成，并同时承担项目组长、需求、设计、开发、测试、文档和交付职责。能够交付的主要原因不是资源充足，而是较早冻结范围、按关键路径推进、把权限和问答来源作为高风险边界、持续补充自动化测试，并在最后阶段以冻结版本统一校对文档与材料。

同时，项目仍属于课程设计而非真实企业生产系统。没有真实用户、真实业务数据和生产上线，也没有完成高并发、覆盖率、端到端自动化、生产级备份和长期运维验证。后续如继续演进，应优先补齐质量门禁、权限加固、数据库迁移和 RAG 评估，再讨论真实部署和业务推广。

总体而言，本项目完成了“可运行、可演示、可测试、可追溯、边界清楚”的课程交付目标，也让我完整经历了一次从项目计划到最终验收的软件工程实践。